## PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO
I. OBJETIVOS / ACTIVIDADES/ RESULTADOS
OBJETIVO GENERAL | RESULTADOS ESPERADOS | OBJETIVOS ESPECÍFICOS / COMPONENTES | RESULTADOS INTERMEDIOS | ACTIVIDADES
Desarrollo de socket accesible que resuelva problemas comunes en sockets convencionales. | Prototipo funcional que pueda a ser probado a nivel de laboratorio satisfaciendo las inconveniencias iniciales. | OE1: Comprension de los problemas que sufren las personas con amputación transradial relativos al uso de encajes convencionales. | Definición del problema. | A 1.1 | Revisión bibliografia de problemas asociados al uso de sockets convencionales.
|  |  |  | A 1.2 | Establecimiento de un plan de accion en base al problema definido.
|  | OE2: Revisión de soluciones disponibles. | Culminación del estado del arte. | A 2.1 | Desarrollo del estado del arte.
|  |  |  | A 2.2 | Desarrollo de la pagina web para la documentación de información validada.
|  | OE3: Plantamiento de posible soluciones con respecto a la problemática a tratar. | Establecimiento de modulos funcionales. | A 3.1 | Generación de propuestas de solución por parte del equipo.
|  |  |  | A 3.2 | Elección de la propuesta más adecuada.
|  | OE4: Elección de la solución. | Conceptualización de la solución. | A 4.1 | Estudiar la factibilidad de la solución
|  |  |  | A 4.2 | División de la propuesta en modulos de desarrollo.
|  |  |  | A 4.3 | Diseño de los modulos. (Planos, Modelos 3D, etc.)
|  | OE5: Prototipado de la propuesta de solución y ajustes necesarios. | Creación de prototipo funcional. | A 5.1 | Obtención de materiales propios.
|  |  |  | A 5.2 | Desarrollo de los modulos en orden.
|  |  |  | A 5.3 | Testeo de prototipo.
|  | OE6: Presentación del trabajo. | Prototipo terminado y entrega del paper. | A 6.1 | Finalización del prototipo: Aspecto y funcionalidad.
|  |  |  | A 6.2 | Redacción de informe.
|  |  |  | A 6.3 | Preparación de presentación.

## CRONOGRAMA
II. CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | Escala Temporal (Semanas) | [15 empty] | Indicadores de Producto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
OE1: Comprension de los problemas que sufren las personas con amputación transradial relativos al uso de encajes convencionales.
A 1.1 Revisión bibliografia de problemas asociados al uso de sockets convencionales. | X | X | X
A 1.2 Establecimiento de un plan de accion en base al problema definido. |  |  | X | X | X | X
OE2: Revisión de soluciones disponibles.
A 2.1 Desarrollo del estado del arte. |  | X | X | X
A 2.2 Desarrollo de la pagina web para la documentación de información validada. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
OE3: Plantamiento de posible soluciones con respecto a la problemática a tratar.
A 3.1 Generación de propuestas de solución por parte del equipo. |  |  |  | X | X
A 3.2 Elección de la propuesta más adecuada. |  |  |  |  | X | X
OE4: Elección de la solución.
A 4.1 Estudiar la factibilidad de la solución | [5 empty] | X
A 4.2 División de la propuesta en modulos de desarrollo. | [5 empty] | X | X
A 4.3 Diseño de los modulos. (Planos, Modelos 3D, etc.) | [6 empty] | X | X
OE5: Prototipado de la propuesta de solución y ajustes necesarios.
A 5.1 Obtención de materiales propios. | [8 empty] | X
A 5.2 Desarrollo de los modulos en orden. | [9 empty] | X | X
A 5.3 Testeo de prototipo. | [11 empty] | X
OE6: Presentación del trabajo.
A 6.1 Finalización del prototipo: Aspecto y funcionalidad. | [12 empty] | X
A 6.2 Redacción de informe. | [13 empty] | X
A 6.3 Preparación de presentación. | [13 empty] | X | X | X